## PLAN DE MEJORAMIENTO
| FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | Código: FO-SA-131 Versión: 01 Fecha de aprobación: 10/06/2022 Responsable: Líder de calidad
PROCESO RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO | Plan de mejora 2022 PAMEC
QUÈ | QUIÈN | CUÀNDO | DÒNDE | POR QUÈ | CÒMO | SEGUIMIENTO I 10/06/2022 | SEGUNDO SEGUIMIENTO | 2022-09-16
Actividades a realizar para bloquear la causa | Responsable de ejecutarla | Fecha de terminaciòn de la actividad | Lugar donde se realiza la actividad. | Proposito de la actividad | pautas para la realizaciòn de la actividad
Fortalecer la identificación del paciente en los diferentes procesos de la institución | Responsable programa de seguridad del paciente - Coordinadora de atención al usuario - Asesor externo | Diciembre año 2022 | Cruz Roja | Mejorar elprograma de seguridad delpaciente , mejorar competencias entre los colaboradores | 1, Revision del documento de identificación 2, Resocialización 3, Estrategia IEC 4,Seguimiento a la adherencia . | Se realiza la actualizacion del documento PT-SA-02 V2 protocolo para identificacion de lpaciente en los diferente s servicios de cruz roja - Se socializa, pendiente seguimiento a la adherencia. | Se cuenta con rondas de seguridad donde se evalua este criterio en los diferentes proceoso
Avanzar en la meta internacional USO SEGURO DE MEDICAMENTOS ( Revision documental , socialización , estrategia IEC, seguimiento ) | Responsable programa de seguridad del paciente - Coordinadora de atención al usuario - Asesor externo | Diciembre año 2022 | Cruz Roja | Mejorar elprograma de seguridad delpaciente , mejorar competencias entre los colaboradores | 1, Revision del documento de uso seguro de medicamento 2, Resocialización 3, Estrategia IEC 4,Seguimiento a la adherencia . | Se realiza la actualizacion del documento PT-SA-18 V2 protocolo para uso seguro de medicamentos-pendiente validar, codificar y socializar y medicion de adherencia. | Pendiente la codificación del documento y seguimiento , estrategia IEC
Revision de fichas tecnicas de indicadores( Revision fichas , implementación fortalecer analisi) | Responsable programa de seguridad del paciente - Coordinadora de atención al usuario - Asesor externo | Diciembre año 2022 | Cruz Roja | Mejorar elprograma de seguridad delpaciente , mejorar competencias entre los colaboradores | 1, Revision y actualización de fichas tecnicas de indicadores del programa de seguridad del paciente 2, Socialización de estas a los colaboradores 3, Seguimiento y medición deser necesario plan de mejora | Pendiente la realizacion en el mes de julio | Se cuenta con fichas validadas por experto tecnico en indicadores las son actualizas y e implementadas a la fecha con datos y analisis
Avanzar en rondas de seguiridad con alcance al almacenamiento y manejo de insumos de laboratorio Clinico | Responsable programa de seguridad del paciente - Coordinadora de atención al usuario - Asesor externo | Diciembre año 2022 | Cruz Roja | Mejorar elprograma de seguridad delpaciente , mejorar competencias entre los colaboradores | 1, Revision documental . Capacitación y sensibilización de manejo y almacenamiento de insumos 3, Seguimiento a traves de rondas | Rondas pendientes mes de junio 3 | Se cuenta con rondas especificamente laboratorio para verificar el manejo seguro de insumos | RONDAS PARA 23/09/2022
Avanzar en el mejoramiento de infrestructura adecuación y remodelación de algunas areas priorizadas | Responsable programa de seguridad del paciente - Coordinadora de atención al usuario - Asesor externo | Diciembre año 2022 | Cruz Roja | Mejorar elprograma de seguridad delpaciente , mejorar competencias entre los colaboradores | Se gestionan recursos para adecuación de infrestructura | Se cuenta con recursos aprobados y cotizaciones para realizar la remodelación de infrestructura | Se gestionan recursos para realizar cambio de unidades sanitarias , se cuenta con cotizaciones para ejecución de esta actividad Pendiente Compra de esto | SE ESTAN REALIZANDO LAS ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURDE LA IPS Y LABORATORIO CLINICO
Avanzar en la planeacion de auditoria a registros en historia clinica para fortalecer la cominucicacion acertiva y la meta internacional COMUNICACIÓN | Responsable programa de seguridad del paciente - Coordinadora de atención al usuario - Asesor externo | Diciembre año 2022 | Cruz Roja | Mejorar elprograma de seguridad delpaciente , mejorar competencias entre los colaboradores | 1, Elaborar instructivo y listas de chequeo para auditoar registros de historia clinica y registro de calidad de consentRevision del documento de Comunicación registros Historias Clinicas 2, Resocialización 3, Estrategia IEC 4,Seguimiento a la adherencia . | Actividad programada para el mes de julio | Se cuenta con pinstructivo para la evaluacion de historia clinica, listas de chequeo y y consentimiento informado | AUDITORIA PROGRAMADA 23/09/2022 | pendiente la realizacion de historias clinicas para el año 2023
AUDITORIA IDSN
Ambiente Fisico : La institucion no dispone de ambiente de aseo de: poceta, punto hidraulico, desague y area para almacenamiento de los elementos de aseo | Responsable programa de seguridad del paciente - Coordinadora de atención al usuario - Asesor externo | Diciembre año 2022 | Cruz Roja | Mejorar elprograma de seguridad delpaciente , mejorar competencias entre los colaboradores | Solicitar autorizacion Direccion Ejecutiva y enviar la aprobacion a coordinacion de almacen | Pendiente ganchos para comprar elementos de aseo y rorulacion de las mismas | Se cuenta con la instalación de poseta en el area de cuarto de aseo | ADECUACIONES
Ambiente Fisico : Las chapas de las unidades sanitarias no permiten facil apertura | Responsable programa de seguridad del paciente - Coordinadora de atención al usuario - Asesor externo | Diciembre año 2022 | Cruz Roja | Mejorar elprograma de seguridad delpaciente , mejorar competencias entre los colaboradores | Solicitar autorizacion Direccion Ejecutiva y enviar la aprobacion a coordinacion de almacen | solicitar el cambio a Direccion Ejecutiva | Se cuenta con la instalación de poseta en el area de cuarto de aseo | ADECUACIONES
RONDAS
Capacitacion sistematica al personal en temas de seguridad del paciente con enfoque a gestiuon de riesgo | Responsable programa de seguridad del paciente - Coordinadora de atención al usuario - Asesor externo | Diciembre año 2022 |  | Mejorar elprograma de seguridad delpaciente , mejorar competencias entre los colaboradores | 1,De4finir estrategia 2. Realizar capacitaciones .3. Socializar capacitaciones y evaluacion 4,Seguimiento a laadherencia | A la fecha se encuentra con una socializacion en temas de cultura de seguridad y evaluacion de esta - pendiente 4 capacitaciones que se ejecutaran dos en el mes de junio y 2 en el mes de julio. | Se cuenta con capacitación en TRACER con enfoque a seguridad
Generar formulas medicas desde el sistema de Historias Clinicas | Responsable programa de seguridad del paciente - Coordinadora de atención al usuario - Asesor externo | Diciembre año 2022 |  | Mejorar elprograma de seguridad delpaciente , mejorar competencias entre los colaboradores | 1, Solicitar al provedor 2, Socializar a medicos , 3, implementar 5, Hacer seguimiento | se ha realizado el mentenimiento de los equipo de computo, sensibilizar al personal medico en la importancia de los registros en el sistema pendiente actualizar protocolo de historia clinica, socializar y seguimiento. | Se cuenta con cumplimiento de esta actividad PENDIENTE: Seguimiento | SE TERMINA AUDITORIA Y SE SIGUE CON TREICER TERCERA SEMANA MES DE OCTUBRE
Mejorar la sistematicidad y el cumplimientode cronograma de rondas bioseguridad , lavado de manos , entre otras | Responsable programa de seguridad del paciente - Coordinadora de atención al usuario - Asesor externo | Diciembre año 2022 |  | Mejorar elprograma de seguridad delpaciente , mejorar competencias entre los colaboradores | 1,Defir cronograma ,2, Realizar rondas acorde a la planeacion 3, Seguimiento al cumplimiento | Se cuenta con cronograma de rondas, a la fecha se realiza rondas de bioseguridad, lavado de manos pendiente mes de junio dar continuidad a la adherencia a otras listas de chequeo | Se cuenta con incremento en el desarrollo de rondas se evidencia incremento de hallazgos | Mostrar informe con resultados mes de diciembre del año 2022
Fortalecimiento de diligenciamiento de consentimiento informado | Responsable programa de seguridad del paciente - Coordinadora de atención al usuario - Asesor externo | Diciembre año 2022 |  | Mejorar elprograma de seguridad delpaciente , mejorar competencias entre los colaboradores | 1,Definir lugar para realizar consentimiento, 2. adecuación de area , sensibilizar al personal medico , capacitar al personal y hacer seguimiento a traves de auditoria | Se realiza sensibilizacion virtual en la importancia del consentimiento informado -pendiente definir area para la realizacion de consentimiento informado con paciente. | Pendiente: Asignación de area para consentimiento informado privacidad , viabilidad con proveedor parametrización del consentimiento informado digital | pendiente la socializacion del pretest
Ealaboracion , socialización y seguimiento de de documento Pamec | Responsable programa de seguridad del paciente - Coordinadora de atención al usuario - Asesor externo | Diciembre año 2022 | Cruz Roja | Mejorar elprograma de seguridad delpaciente , mejorar competencias entre los colaboradores | Elaborar documento Pamec teniendo en cuenta normatividad vigente | El documento se encuentra en construccion se entrega a finales del mes de junio. | Se cuenta con documento actualizado Pendiente socialización | YA SOCIALIZADO, PENDIENTE ACTA
Elaborar insumo para evidenciar que la IPS cuente con indicadores que midan la oportunidad de entrega de resultados de muestras de laboratorio clínico tomadas en la IPS. | Responsable programa de seguridad del paciente - Coordinadora de atención al usuario - Asesor externo | Diciembre año 2022 | Cruz Roja | Mejorar elprograma de seguridad delpaciente , mejorar competencias entre los colaboradores | Revision de fichas tecnicas , definir metar con referentes bibliograficos nacionales e internacionales | Indicadores se encuentran en construccion | Pendiente segundo semestre
SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
Retiro de formatos de remision desactualizados de los consultorios medicos | Auxiliares de Enfemeria | Inmediato | Cruz Roja | Los formatos se actualizan de acuerdo a las exigencias de los lineamientos del sistema de referencia y contrareferencia | Retirar los formatos desactualizados de los consultorios medicos | Se retira todos los formatos desactualizados de los consultorios medicos
RONDAS DE SEGURIDAD
No se cuenta con consentimiento informado para curaciones | Direccion de IPS | Inmediato | Cruz Roja | Todos los procedimientos menores deben contar con el conocimiento yconsentimiento del pte para su debida ejecucion | Documentar el consentimiento informado | Consentimiento informado documentado | Pendiente socializacion
Auxiliares de Enfermeria no cuentan con curso de toma de citología | Direccion de IPS | agosto de 2022 | Cruz Roja | El personal debe estar entrenado y capacitado para la realizacion de procedimientos de Enfermeria | Inscribir al personal al curso | pendiente certificado
No se diligencia consentimiento informado para la toma de citilogia cervicouterina | Direccion de IPS | agosto de 2023 | Cruz Roja | Todos los procedimientos menores deben contar con el conocimiento yconsentimiento del pte para su debida ejecucion | Actualizar consentimiento para toma de citologias -impresión de consentimientos informados | Consentimiento informado documentado
La auxiliar de turno no conoce el protocolo de toma de citologías | Direccion de IPS | agosto de 2022 | Cruz Roja | El personal debe estar entrenado y capacitado para la realizacion de procedimientos de Enfermeria | Actualizar el protocolo de toma de citologia cervicouterina - Socializacion de protocolo al personal de enfermeria | protocolo documentado, pendiente la socializacion.
La camilla ginecológica esta endeble no es fija | Almacen de IPS | agosto de 2023 | Cruz Roja | Para la prestacion de este servicio se debe contar con equipos, elementos e insumos en buenas condiciones | Solicitar a almacen el arreglo o cambio de camilla | pendiente mantenimiento de camilla
INFORME DE AUDITORIA PAMEC SECRETARIA DE SALUD
Los resultados de las actividades de mejoramiento de la calidad no son comunicados a otoda la organización | Equipo PAMEC | Octubre de 2022 | Cruz Roja | Se debe informar al personal sobre los resultados de las auditorias realizadas para su autocontrol y mejoramiento de procesos por area. | Socializacion de resultados de auditoria
la IPS no cumple con la realizacion del analisis del porcentaje de pertinencia de las remisiones realizadas a los centros de alta complejidad y huella de envio al SMS IDSN | Direccion de IPS |  | Cruz Roja